## EQUIPO_Y_ACUERDOS
Equipo | Integrante | Responsabilidad actual | Acuerdo | Sustitución prevista
Equipo Ada | Laura | Documentación y defensa | Avisar de bloqueos | Rotar en el siguiente hito
Equipo Ada | Alex | Responsable técnico | Revisar antes de integrar | Rotar en el siguiente hito
Equipo Ada | Noor | Backlog y pruebas | Cada tarea deja evidencia | Rotar en el siguiente hito

## PRODUCT_BACKLOG
ID | Hito | Tarea | Criterio de terminado | Prioridad | Responsable | Estado | URL evidencia
H4-01 | H4 | Construir el incremento | Funciona y se puede explicar | Alta | Alex | Hecho | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H4-02 | H4 | Probar casos principales | Resultados registrados | Alta | Noor | Hecho | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H4-03 | H4 | Seleccionar evidencias | Enlaces comprobados | Media | Laura | Hecho | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## SPRINT_ACTUAL
ID backlog | Tarea | Responsable | Inicio | Fin previsto | Estado | Bloqueo | Prueba
H4-01 | Construir el incremento | Alex | Inicio de ejemplo | Fin de ejemplo | Hecho |  | Funciona y se puede explicar
H4-02 | Probar casos principales | Noor | Inicio de ejemplo | Fin de ejemplo | Hecho |  | Resultados registrados
H4-03 | Seleccionar evidencias | Laura | Inicio de ejemplo | Fin de ejemplo | Hecho |  | Enlaces comprobados

## DECISIONES
Fecha | Hito | Decisión | Alternativas | Motivo | Quién participó | URL evidencia
Fecha de ejemplo | H4 | Main inicia la aplicación, Agent coordina y Memory conserva recuerdos. | Otras opciones discutidas | Reduce riesgo y facilita la defensa | Todo el equipo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## BLOQUEOS
Fecha | Hito | Bloqueo | Impacto | Acción | Responsable | Estado
Fecha de ejemplo | H4 | Agent acumulaba responsabilidades de entrada, memoria y comandos. | Retrasaba la prueba | Reducir el problema y probar una alternativa | Laura | Resuelto

## REVIEW
Fecha | Hito | Incremento mostrado | Prueba | Resultado | Feedback | Siguiente cambio | URL
Fecha de ejemplo | H4 | Código orientado a objetos con diagramas coherentes. | Repetí las pruebas de H2 y H3 después de reorganizar el código. | El comportamiento anterior se conserva con un diseño más claro. | Retroalimentación de ejemplo | Facilitar la incorporación de herramientas nuevas. | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## RETROSPECTIVAS
Fecha | Hito | Qué salió bien | Qué mejorar | Acción concreta | Responsable | Fecha revisión
Fecha de ejemplo | H4 | Tareas pequeñas y pruebas visibles | Avisar antes de que un bloqueo crezca | Facilitar la incorporación de herramientas nuevas. | Equipo Ada | Siguiente hito

## REGISTRO_IA_EQUIPO
Fecha | Hito | Herramienta | Finalidad | Prompt resumido | Resultado usado | Validación | Responsable | URL
Fecha de ejemplo | H4 | IA autorizada | Revisar claridad | Revisa esta explicación sin cambiar el contenido técnico | Solo sugerencias de redacción | Comparación con código y pruebas | Laura | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## ENLACES_EVIDENCIAS
Hito | Tipo | Descripción | URL profunda | Permiso comprobado | Versión/fecha | Exportación cerrada
H4 | Site personal | Página H4 de Laura | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | H4 | PDF si se solicita
H4 | Site de equipo | Incremento H4 del Equipo Ada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | H4 | PDF si se solicita
H4 | Diario individual | Filas H4 | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | Fecha de ejemplo | XLSX
H4 | Sheet Scrum | Filas H4 | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | Fecha de ejemplo | XLSX
H4 | GitHub | h4-entrega | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | h4-entrega | No aplica