## EQUIPO_Y_ACUERDOS
Equipo | Integrante | Responsabilidad actual | Acuerdo | Sustitución prevista
Equipo Ada | Laura | Documentación y defensa | Avisar de bloqueos | Rotar en el siguiente hito
Equipo Ada | Alex | Responsable técnico | Revisar antes de integrar | Rotar en el siguiente hito
Equipo Ada | Noor | Backlog y pruebas | Cada tarea deja evidencia | Rotar en el siguiente hito

## PRODUCT_BACKLOG
ID | Hito | Tarea | Criterio de terminado | Prioridad | Responsable | Estado | URL evidencia
HF-01 | HF | Construir el incremento | Funciona y se puede explicar | Alta | Alex | Hecho | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
HF-02 | HF | Probar casos principales | Resultados registrados | Alta | Noor | Hecho | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
HF-03 | HF | Seleccionar evidencias | Enlaces comprobados | Media | Laura | Hecho | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## SPRINT_ACTUAL
ID backlog | Tarea | Responsable | Inicio | Fin previsto | Estado | Bloqueo | Prueba
HF-01 | Construir el incremento | Alex | Inicio de ejemplo | Fin de ejemplo | Hecho |  | Funciona y se puede explicar
HF-02 | Probar casos principales | Noor | Inicio de ejemplo | Fin de ejemplo | Hecho |  | Resultados registrados
HF-03 | Seleccionar evidencias | Laura | Inicio de ejemplo | Fin de ejemplo | Hecho |  | Enlaces comprobados

## DECISIONES
Fecha | Hito | Decisión | Alternativas | Motivo | Quién participó | URL evidencia
Fecha de ejemplo | HF | Enlazamos cada evidencia con su commit o tag estable. | Otras opciones discutidas | Reduce riesgo y facilita la defensa | Todo el equipo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## BLOQUEOS
Fecha | Hito | Bloqueo | Impacto | Acción | Responsable | Estado
Fecha de ejemplo | HF | Una evidencia antigua no identificaba la versión exacta del código. | Retrasaba la prueba | Reducir el problema y probar una alternativa | Laura | Resuelto

## REVIEW
Fecha | Hito | Incremento mostrado | Prueba | Resultado | Feedback | Siguiente cambio | URL
Fecha de ejemplo | HF | Portfolio, demostración, defensa y plan de mejora final. | Seguí el guion de instalación y ejecución desde un entorno limpio. | La demostración es reproducible y las evidencias permiten explicar el progreso. | Retroalimentación de ejemplo | Aplicar el plan de mejora después de recibir retroalimentación. | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## RETROSPECTIVAS
Fecha | Hito | Qué salió bien | Qué mejorar | Acción concreta | Responsable | Fecha revisión
Fecha de ejemplo | HF | Tareas pequeñas y pruebas visibles | Avisar antes de que un bloqueo crezca | Aplicar el plan de mejora después de recibir retroalimentación. | Equipo Ada | Siguiente hito

## REGISTRO_IA_EQUIPO
Fecha | Hito | Herramienta | Finalidad | Prompt resumido | Resultado usado | Validación | Responsable | URL
Fecha de ejemplo | HF | IA autorizada | Revisar claridad | Revisa esta explicación sin cambiar el contenido técnico | Solo sugerencias de redacción | Comparación con código y pruebas | Laura | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## ENLACES_EVIDENCIAS
Hito | Tipo | Descripción | URL profunda | Permiso comprobado | Versión/fecha | Exportación cerrada
HF | Site personal | Página HF de Laura | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | HF | PDF si se solicita
HF | Site de equipo | Incremento HF del Equipo Ada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | HF | PDF si se solicita
HF | Diario individual | Filas HF | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | Fecha de ejemplo | XLSX
HF | Sheet Scrum | Filas HF | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | Fecha de ejemplo | XLSX
HF | GitHub | hf-final | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO | Sí | hf-final | No aplica