## EQUIPO_Y_ACUERDOS
Equipo | Integrante | Responsabilidad actual | Acuerdo | Rotación prevista
Equipo Ada | Laura | Responsabilidad rotatoria | Avisar bloqueos y revisar antes de integrar | Siguiente hito
Equipo Ada | Álex | Responsabilidad rotatoria | Avisar bloqueos y revisar antes de integrar | Siguiente hito
Equipo Ada | Noor | Responsabilidad rotatoria | Avisar bloqueos y revisar antes de integrar | Siguiente hito

## BACKLOG_OPERATIVO
ID | Hito | Tarea | Criterio de terminado | Prioridad | Responsable | Estado | Inicio / fin | Enlace si aporta valor
H0-01 | H0 | Organizar un sprint y comprobar una torre estable. | Torre estable durante 10 segundos, backlog y retrospectiva actualizados. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H1-01 | H1 | Crear y ejecutar la primera versión básica de MiniJarvis. | El programa saluda, solicita el nombre y termina sin errores. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H2-01 | H2 | Añadir menú, repetición, decisiones y salida controlada. | El menú responde a casos previstos y termina de forma controlada. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H3-01 | H3 | Guardar y consultar recuerdos durante una ejecución. | Los recuerdos permanecen disponibles hasta cerrar el programa. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H4-01 | H4 | Separar responsabilidades mediante objetos. | El comportamiento anterior se conserva con un diseño más claro. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H5-01 | H5 | Añadir herramientas con bajo impacto y refactorizar sin romper. | Las herramientas comparten contrato y las pruebas de regresión pasan. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H6-01 | H6 | Conservar memoria e historial entre ejecuciones. | La memoria persiste y los errores de fichero dejan un estado seguro. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
H7-01 | H7 | Incorporar una ayuda simulada con límites y validación humana. | La simulación rechaza datos sensibles y registra la validación. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
HF-01 | HF | Demostrar la evolución de MiniJarvis y defender decisiones. | La demostración es reproducible y Laura explica su aportación. | Alta | Equipo Ada | Hecho | Fechas de ejemplo | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## DECISIONES_Y_BLOQUEOS
Fecha | Hito | Tipo | Descripción | Alternativas / impacto | Acción o motivo | Responsable | Estado | Enlace si aporta valor
Fecha H0 | H0 | Decisión | La base inicial era estrecha; el equipo decidió ensancharla antes de ganar altura. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H1 | H1 | Decisión | Se mantuvo el alcance sin menú ni bucles para poder explicar cada línea. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H2 | H2 | Decisión | Se corrigió la comparación de textos y se documentó una depuración con breakpoint. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H3 | H3 | Decisión | Se eligió una lista y se añadió tratamiento explícito de memoria vacía. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H4 | H4 | Decisión | Main inicia, Agent coordina y Memory conserva recuerdos. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H5 | H5 | Decisión | Se aplicó un Command simplificado mediante Tool sin introducir sobreingeniería. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H6 | H6 | Decisión | Se usaron rutas relativas, errores controlados y datos ficticios. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H7 | H7 | Decisión | Toda respuesta se presenta como propuesta y requiere validación humana. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha HF | HF | Decisión | Cada afirmación se enlaza con una versión estable y una prueba observable. | Alternativas revisadas | Reducir riesgo | Laura | Cerrada | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## REVIEW
Fecha | Hito | Incremento mostrado | Prueba | Resultado | Feedback | Siguiente cambio | Enlace
Fecha H0 | H0 | Torre de papel y Scrum | Torre estable durante 10 segundos, backlog y retrospectiva actualizados. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H1 | H1 | Primer asistente por consola | El programa saluda, solicita el nombre y termina sin errores. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H2 | H2 | Decisiones y depuración | El menú responde a casos previstos y termina de forma controlada. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H3 | H3 | Memoria y colecciones | Los recuerdos permanecen disponibles hasta cerrar el programa. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H4 | H4 | Agente orientado a objetos | El comportamiento anterior se conserva con un diseño más claro. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H5 | H5 | Extensibilidad, código limpio y patrones | Las herramientas comparten contrato y las pruebas de regresión pasan. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H6 | H6 | Persistencia y trazabilidad | La memoria persiste y los errores de fichero dejan un estado seguro. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H7 | H7 | Integración responsable de IA | La simulación rechaza datos sensibles y registra la validación. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha HF | HF | Presentación final, recuperación y mejora | La demostración es reproducible y Laura explica su aportación. | Conforme | Feedback de ejemplo | Siguiente incremento | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## RETROSPECTIVA
Fecha | Hito | Qué salió bien | Qué mejorar | Acción concreta | Responsable | Fecha de revisión
Fecha H0 | H0 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H1 | H1 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H2 | H2 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H3 | H3 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H4 | H4 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H5 | H5 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H6 | H6 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha H7 | H7 | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito
Fecha HF | HF | Prueba visible | Avisar antes los bloqueos | Dividir tareas | Equipo Ada | Siguiente hito

## IA_EQUIPO
Fecha | Hito | Herramienta | Finalidad / entrada resumida | Resultado usado | Validación humana | Responsable | Enlace
Fecha H3 | H3 | IA autorizada | Revisar una explicación | Sugerencias de redacción | Contraste con código y pruebas | Laura | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO
Fecha H7 | H7 | IA autorizada | Revisar una explicación | Sugerencias de redacción | Contraste con código y pruebas | Laura | URL_RESTRINGIDA_EJEMPLO

## INSTRUCCIONES
Regla | Aplicación
Cuándo actualizar | Nueva tarea, cambio de estado, decisión, bloqueo, review, retrospectiva o IA colectiva significativa; nunca por cuota de sesión.
Enlaces estables | Se registran una vez fuera de esta hoja; no se repiten por evidencia.
Review / retrospectiva | Review comprueba el producto; retrospectiva mejora el proceso.